## Strona Ślepy
Remont placu gospodarczego
przy bud. Poniatowskiego 35
w Jarosławiu - dz. nr 2539/2
Kosztorys ofertowy
Budowa : Remont schodów przy tunelu 2 bud. Kombatantów 10 w J-wiu
Obiekt; Remont schodów przy tunelu 2 bud. Kombatantów 10
w J-wiu - dz. nr 2848/18
Zamawiający; Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Poniatowskiego 45 37-500 Jarosław
Jednostka
Projektowa: "DP-Projekt" Biuro Architektoniczno- Budowlane
Dorota Przytocka os. Kopernika 1/22 37-500 Jarosław
Data opracowania: kwiecień 2021 r.
Sporządził :
............................................

## Przedmiar
Nr. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość | Krot-ność
| Element | Remont schodów przy tunelu 2 bud. Kombatantów 10 w J-wiu - dz. nr 2848/18
1. | KNR 04-01-0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 1.12 | 1
7,45*0,15=1,1175
2. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
|  | 1,9*2=3,80 | m | 3.8 | 1
3. | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
gruz 7,45*0,15=1,1175
obrzeża 3,8*0,08*0,3=0,0912
|  | Razem = 1,2087 | m3 | 1.21 | 1
4. | KNNR 00-01-0301-0200 | Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 5 km. (grunt kat. III) 0,4m
|  | 1,9*3,6*0,4=2,74 | m3 | 2.74 | 1
5. | KNNR 00-06-0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
|  | 1,9*3,6=6,84 | m2 | 6.84 | 1
6. | KNNR 6 0112-01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm ( pospółka ) | m2 | 6.84 | 1
7. | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 6.84 | 1
8. | KNR 02-31-0401-0400 | Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV
|  | 1,9*2+3,6=7,40 | m | 7.4 | 1
9. | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 7.4 | 1
10. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia obrzeże 8x30 na ławie - schody
|  | 3*0,3+3*2,6+[(4*0,3+3*0,08)*3]=13,02 | m | 13.02 | 1
11. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
|  | 1,9*3,6=6,84 | m2 | 6.84 | 1
12. | Kalk własna | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą
|  | 1,9*2*0,5=1,90 | m2 | 1.9 | 1
13. | KNR 2-31 0701-01 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m - analogia poręcze z rur kwadratowych 40x40x3 rozstawie słupków 1m
|  | 2*1,5=3,00 | mb. | 3 | 1

## Kosztorys ofertowy
Nr. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość | Krot-ność | Cena jedn. | Wartość netto z narzutami
| Element | Remont schodów na ciągu pieszym (przy tunelu) bud. Kombatantów 10 w J-wiu - dz. nr 2848/18
1. | KNR 04-01-0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 1.12 | 1
2. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 3.8 | 1
3. | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | 1.21 | 1
4. | KNNR 00-01-0301-0200 | Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 5 km. (grunt kat. III) 0,4m | m3 | 2.74 | 1
5. | KNNR 00-06-0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6.84 | 1
6. | KNNR 6 0112-01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm ( pospółka ) | m2 | 6.84 | 1
7. | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 6.84 | 1
8. | KNR 02-31-0401-0400 | Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV | m | 7.4 | 1
9. | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 7.4 | 1
10. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia obrzeże 8x30 na ławie - schody | m | 13.02 | 1
11. | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 6.84 | 1
12. | Kalk własna | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą | m2 | 1.9 | 1
13. | KNR 2-31 0701-01 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m - analogia poręcze z rur kwadratowych 40x40x3 rozstawie słupków 1m | mb. | 3 | 1
Razem wartość elementu z narzutami
Podatek VAT 23 %
Ogółem wartość (brutto)