## Plan rem. 2022
Plan rzeczowo - finansowy remontów na 2022 r. fundusz ogólny
| Adres obiektu typ robót | Zakres rzeczowy | Rzeczywiste koszty | Różnica
1. | Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych | szt. |  | #REF!
|  | 50 | 0 | #REF!
2. | Remonty cząstkowe nawierzchni asfalt. dróg po okresie zimowym | całość |  | #REF!
3. | Wykonanie nowych nawierzchn i dróg | m2
3.1 | os. Kopernika 1 - wzdłuż bud. 8, 9, 10 oraz przy ścianie szczytowej bud. nr 1 - Etap II | 1050 |  | #REF!
3.2 | os. Kombatantów 13 - odcinek od altany śmietnikowej do bud. nr 17 - Etap II | 440 |  | #REF!
3.3 | os. Piłsudskiego - remont nawierzchni drogi (odcinek od ul. miejskiej do bud. nr 10 kl. I-III i do bud. nr 12a) | 470
3.4 | os. Pułaskiego - droga główna od ul. Konfederackiej do bud nr 13 - Etap I | 604 |  | #REF!
|  | 2564 | 0 | #REF!
4. | Remonty parkingów na samochody osobowe i utwardzenie terenu pod nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych | m2
4.1 | os Armii Krajowej - utwardzenie terenu (parking) pomiędzy budynkiem nr 14 i bud nr 20 | 465 |  | #REF!
4.2 | os Kopernika - utwardzenie terenu - poszerzenie istn. parkingu przy bud. nr 10 od str. kl. | 175 |  | #REF!
|  | 640 | 0 | #REF!
5. | Remonty chodników | m2
5.1 | os. Kombatantów 17 - ść. szczyt kl. III obok sklepu | 25 |  | #REF!
5.2 | os. Armii Krajowej 15 - przełożenie chodnika od str. śc. szczyt. kl. I oraz od kl. I do kl. III | 162 |  | #REF!
|  | 187 | 0 | 55954
6. | Remont chodników odbojowych wokół budynku | m2
6.1 | os. Słoneczne 5 | 65 |  | #REF!
6.2 | os. Kombatantów 6 | 42 |  | #REF!
6.3 | os. Kombatantów 7 | 42 |  | #REF!
6.4 | os. Piłsudskiego 2 | 61 |  | #REF!
6.5 | os. Piłsudskiego 3 | 46 |  | #REF!
6.6 | os. Armii Krajowej 13 | 53 |  | #REF!
6.7 | os. Witosa 7 | 52 |  | #REF!
6.8 | os. Witosa 6 | 68 |  | #REF!
6.9 | os. Prośbów 8 + ciek | 37 |  | #REF!
6.10 | os. Prośbów 10 + ciek | 38 |  | #REF!
6.11 | ul. Poniatowskiego 17 | 52 |  | #REF!
6.12 | os. Pułaskiego 10 | 37 |  | #REF!
6.13 | os. Pułaskiego 11 | 37 |  | #REF!
6.14 | os. Jagielonów 6 | 53 |  | #REF!
6.15 | ul. Żeromskiego 12 od str. balk. oraz od str. klat. I - III | 47 |  | #REF!
|  | 730 | 0 | #REF!
7. | Remont schodów - wejścia do klatek | m2
7.1 | os. Kombatantów 11 kl. V - IX | 70 |  | #REF!
7.2 | ul. Jana Pawła II 27 | 23 |  | #REF!
|  | 93 | 0 | 74400
8. | Remont balkonów | szt.
8.1 | os. Pułaskiego 13 - kontynuacja robót | 30 |  | #REF!
8.2 | os. Słoneczna 5 | 45 |  | #REF!
8.3 | os. Kombatantów 6 | 25 |  | #REF!
8.4 | os. Kombatantów 7 | 25 |  | #REF!
8.5 | os. Witosa 9 | 30 |  | #REF!
|  | 155 | 0 | #REF!
9. | Drobne roboty remontowe na balkonach | szt.
9.1 | bud. os. Witosa 5, 10, 11, 12, 15, 18 (zgłoszonych 10+2 nieprzewidzanych) | 12 |  | #REF!
9.2 | bud. os. Armii Krajowej 8, 11, 14, 17, 20 (zgłoszone 9+2 nieprzewidziane) | 11 |  | #REF!
9.3 | bud. os. Piłsudskiego 1, 2, 3, 8, 13 (zgłoszonych 10+2 nieprzewidzanych) | 12 |  | #REF!
9.4 | bud. os. Pułaskiego 10, Jana Pawła II 27 (zgłoszonych 9+2 nieprzewidzanych) | 11 |  | #REF!
|  | 46 | 0 | 34800
10. | Zabezpieczenie antykorozyjne obróbek dachowych | m2
10.1 | os. Kombatantów 13 | 116 |  | 116
10.2 | os. Kalinki 6 | 48 |  | 48
10.3 | ul. Poniatowskiego 17 | 50 |  | 50
10.4 | ul. Poniatowskiego 19 | 66 |  | 66
10.5 | os. Jagielonów 6 | 59 |  | 59
10.6 | ul. Dobrzańskiego 5 | 67 |  | 67
10.7 | ul. Dobrzańskiego 7 | 67 |  | 67
10.8 | ul. Żeromskiego 12 | 153 |  | 153
10.9 | os. Pułaskiego 13 | 74 |  | 74
10.10 | os. Pułaskiego 14 | 112 |  | 112
10.11 | os. Armii Krajowej 14 | 233
10.12 | os. Armii Krajowej 15 | 327
10.13 | os. Witosa 13 | 57 |  | 57
10.14 | os. Witosa 14 | 57 |  | 57
10.15 | os. Witosa 15 | 57 |  | 57
10.16 | os. Piłsudskiego 1 | 62 |  | 62
10.17 | os. Piłsudskiego 5 | 67 |  | 67
10.18 | os. Piłsudskiego 12 | 65 |  | 65
10.19 | os. Piłsudskiego 13 | 65 |  | 65
10.20 | os. Piłsudskiego 14 | 57 |  | 57
|  | 1859 | 0 | 41400
11. | Remont kominów | szt.
11.1 | os. Kopernika 9 | 12 |  | #REF!
11.2 | ul. Sikorskiego 1A | 13 |  | #REF!
11.3 | ul. 3 Maja 37 | 9
11.4 | ul. Poniatowskiego 45C | 6
11.5 | ul. Kraszewskiego 9 - wykonanie wkładów w przewodach spalinowych + zakończenia | 17
|  |  | 0 | #REF!
12. | Remont pokrycia z papy termozgrzewalnej | m2
12.1 | os. Kopernika 9 | 520 |  | #REF!
12.2 | ul. Sikorskiego 1A - część mieszkalna | 550 |  | #REF!
12.3 | ul. 3 Maja 37 | 550
12.4 | ul. Poniatowskiego 45C | 230
|  |  | 0 | #REF!
13. | Adaptacja budynku byłej kotłowni przy budynku Armii Krajowej 18 na warsztaty zakładu remontowo-konserwacyjnego - Etap I
14. | Roboty różne | m2/szt/mb
14.1 | ul. Sikorskiego 1a - zmiana zagospodarowania terenu pomiędzy chodnikiem miejskim, a wejściami do części usługowej budynku | 1 |  | #REF!
14.2 | os. Słoneczna 9 - remont szachtów | 14 |  | #REF!
14.3 | Wykonanie bezpośredniego włączenia do studzienki kanal. jednego pionu kanalizacji deszczowej budynku handlowego Mega-Sam | 5 |  | #REF!
14.4 | os. Kopernika 7 - remont cieku z korytek wzdłuż budynku | 40 |  | #REF!
14.5 | os. Jana Pawła II 27 - utwardzenie terenu przy budynku administracji | 4 |  | #REF!
14.6 | os. Pułaskiego przy bud. nr 15 - uporządkowanie terenu po kiosku | 30
14.7 | os. Witosa - linia kablowa z dwiema lampami parkowymi ciąg pieszy od ulicy Racławickiej do budynków nr 15, 16 | 44mb + 2 lampy
14.8 | ul. Poniatowskiego 17, 19, 21, - konserwacja balkonów - kontynacja robót | 65
|  |  | 0 | #REF!
15. | Pokrycie kosztów montażu wkładów kominowych dla bud. z indywidualną instalacją CO (ul. Matejki 1, ul. Kraszewskiego 23) wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego wkładów kominowych
16. | Modernizacja węzłów cieplnych | szt.
16.1 | os. Kopernika 1 | 1 |  | #REF!
16.2 | os. Kopernika 2 | 1 |  | #REF!
16.3 | os. Kopernika 3 | 1 |  | #REF!
16.4 | os. Kopernika 4 | 1 |  | #REF!
16.5 | os. Kopernika 5 | 1 |  | #REF!
16.6 | os. Kopernika 6 | 1 |  | #REF!
16.7 | os. Kopernika 7 | 1 |  | #REF!
16.8 | os. Kopernika 8 | 1 |  | #REF!
16.9 | os. Kopernika 9 | 1 |  | #REF!
16.10 | os. Kopernika 10 | 1 |  | #REF!
16.11 | os. Słoneczna 1 | 1 |  | #REF!
16.12 | os. Słoneczna 2 | 1 |  | #REF!
16.13 | os. Słoneczna 5 | 1 |  | #REF!
|  | 13 | 0 | #REF!
17. | Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku | mb
17.1 | os. Kalinki 4 kl. II | 9 |  | #REF!
17.2 | os. Słoneczne 5 całość przykanalików | 8 |  | #REF!
17.3 | ul. Jana Pawła 21 kl. I oraz kl. III | 21 |  | #REF!
17.4 | os. Armii Krajowej 12 kl. IV | 8 |  | #REF!
17.5 | os. Pułaskiego 12 kl. IV | 10 |  | #REF!
|  | 56 | 0 | #REF!
18. | Opracowanie dokumentacji technicznej | kpl.
18.1 | Parkingi, remonty dróg i chodników | kpl. |  | #REF!
18.2 | Dokumentacja na remont ocieplenia | kpl.
18.3 | Przebudowa murków oporowych Kombatantów 11 | kpl. |  | #REF!
18.4 | Dokumentacja adaptacji budynku byłej kotłowni przy budynku Armii Krajowej 18 na warsztaty zakładu remontowo-konserwacyjnego | kpl. |  | #REF!
18.5 | Dokumentacja oceny stanu technicznego budynku os. Słoneczna 1A | kpl. |  | #REF!
18.6 | Projekt techniczny zmiany przeznaczenia części usługowej bud os. Słoneczna 9 kl I, II na lokale mieszlne | kpl. |  | #REF!
|  |  | 0 | #REF!